广州空港经济区管理委员会

广州白云机场综合保税区管理委员会

项目代码： 2106-440100-04-01-902707

广州空港经济区管理委员会关于集富路（龙港路-飞粤大道）工程可行性研究报告的复函

穗空港经财〔2023〕 号

广州空港经济区管理委员会（国土规划和建设局）：

《关于申报集富路（龙港路-飞粤大道）工程可行性研究报告的函》及有关资料收悉。按照联审决策委员会会议（穗空港联审委〔2023〕1号）批复的建设方案，经研究，现就项目可行性研究报告函复如下：

一、经评审，原则同意你单位报来的《集富路（龙港路-飞粤大道）工程可行性研究报告》（修编版）。

二、建设规模和建设内容：集富路（龙港路-飞粤大道）工程位于空港起步区，呈东西走向，项目西起于龙港路，途经机场安置区、花安中路、花安东路，终点与飞粤大道相接，全长约1480m，道路红线宽度30m，双向四车道，规划为城市次干路，设计速度40km/h。建设内容包括道路工程、交通工程、涵洞工程、照明工程、电力管沟、给排水工程、景观绿化工程等。

三、投资估算及资金来源。该项目估算总投资为56374.21万元，其中：工程费用11247.83万元，工程建设其他费用44097.03 万元，预备费1029.35万元。资金来源为财政资金，在委国土规划和建设局城市基础设施建设经费中列支。

四、该项目由你局按有关规定组织实施建设。

五、建设工期。项目建设施工工期24个月。

六、招标事项：工程招标核准意见详见附件。

七、本审批文件有效期2年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前3个月内向我委（局）申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

附件：广州市工程招标核准意见表

2023年9月 日

公开方式：主动公开

抄送：市发展改革委、市财政局。

附件

广州市工程招标核准意见表

建设项目名称：集富路（龙港路-飞粤大道）工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标范围 | | 招标组织形式 | | 招标方式 | | 不采用招标方式 |
| 全部  招标 | 部分  招标 | 自行  招标 | 委托  招标 | 公开招标 | 邀请  招标 |
| 勘察 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 设计 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 施工 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 监理 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 重要设备 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 主要材料 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 核准意见：  根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》和《广东省实施（中华人民共和国招标投标法）办法》等有关规定，本项目的勘察、设计、建筑工程、监理、设备及重要材料等应采取全部、委托、公开招标。  核准部门盖章  2023年9月28日 | | | | | | | |